## Deckblatt
Hitachi Rail
Interne Abnahmeprüfung (FFT) · ITC
Prüfprotokoll Achszähler (AzLM)
TIP S4 – Software AzLM und Prüfanleitung
ESTW L90 · Domestic · DB InfraGO
Projektdaten (gelbe Felder ausfüllen)
Projektbezeichnung / PSP
Stellwerk (UZ / ESTW-Z, Ril100)
Bauzustand / AZ-Nr.
Systemversionen (LBS, MEM, SM, EAM, AzLM)
PT1-Stand laut PBL
Neuanlage / Bauzustand (Differenz)
Prüfer
Datum
Herkunft der Fragen
TIP S4 | Frage aus dem TIP S4 – Software AzLM. Zeile hellorange. Formal verbindlich; Ergebnis 1:1 ins TIP übertragen.
PA | Prüfanleitung: Einzelschritt (PT1-Tabelle, Prüfdokument, Simulation), mit dem eine TIP-Frage nachgewiesen wird. Aus der Schulungsunterlage, teils auf Basis historischer Arbeitsnotizen – vor Nutzung mit aktuellem Stand abgleichen.
Bewertung
i. O. – in Ordnung | TIP: Ja | Entspricht der Vorgabe (PT1, Prüfdokument, Planung).
n. i. O. – nicht in Ordnung | TIP: Nein | Abweichung im Prüfbuch erfassen, Prüfbuch-Nr. in „Bemerkung“.
n. z. – nicht zutreffend | TIP: als n. z. kennzeichnen | Sachverhalt kommt nicht vor; kurz begründen.
Bedienung der Excel-Datei
• Je Zeile genau ein Kästchen anhaken. „Status“ zeigt offen / erledigt / n. i. O. / mehrfach!.
• Eine TIP-Frage erst mit i. O. bewerten, wenn alle zugehörigen PA-Schritte i. O. oder n. z. sind.
• Spalte „Bezug (Link)“: TIP-Frage → erster zugehöriger PA-Schritt („+n“ = weitere); PA-Schritt → TIP-Frage. ↑ = weiter oben, ↓ = weiter unten.
• Filter in Spalte „Herkunft“: nur TIP- oder nur PA-Zeilen anzeigen.
• Nachweis der PT1-Prüfung bleibt das Abhaken im PT1 (TIP-Manteldokument, Anhang A.1).
• Kästchen = Zellkontrollkästchen (Microsoft 365). Ältere Excel-Versionen zeigen WAHR/FALSCH; Wert dann per Eingabe ändern.

## Prüfprotokoll
Prüfprotokoll Achszähler (AzLM) – TIP S4 – Software AzLM und Prüfanleitung
ESTW L90 · DB InfraGO · Prüfgrundlagen: TIP S4 (Template-Ausg. 01), Schulungsunterlage Softwareprüfung ESTW L90 (Phase 3.4 und 4.4) · Projektdaten und Anleitung: Blatt „Deckblatt“
Nr. | Herkunft | TIP-Nr. / PA | Prüffrage | Bezug (Link) | i. O. | n. i. O. | n. z. | Status | Bemerkung / Prüfbuch-Nr.
2 AZA-Zuordnung und Zählpunkte
TIP S4 – Software AzLM
1 | TIP S4 | Nr. 1 | Prüfung AZA-Zuordnung (nur bei AzL90M; Vergleich ELX-File – AZA PROJTAB.ass): Stimmt die Projektierung der Elementnummer und der Teilelementnummer der AZA-Projektierung mit der SM-Projektierung überein? | ↓ PA 1 (+3) | FALSE | FALSE | FALSE | offen
2 | TIP S4 | Nr. 2 | Prüfung AZA-Diagnosemeldungen (nur bei AzL90M; Vergleich NM.MAC – AZA PROJTAB.ass): Stimmt die Reihenfolge der AZA-Schnittstellen in den nicht umschaltbaren MEM-Daten mit der AZA-Projektierung überein? | ↓ PA 3 (+1) | FALSE | FALSE | FALSE | offen
3 | TIP S4 | Nr. 3 | Prüfung AZA (Vergleich PROJTAB.ass bei AzL90M bzw. *.PROJ bei AzLM – Achszählübersichtsplan): Sind jedem Abschnitt alle erforderlichen Zählpunkte zugeordnet, und ist die Zählrichtung bei jedem Zählpunkt korrekt projektiert? | ↓ PA 5 (+4) | FALSE | FALSE | FALSE | offen
4 | TIP S4 | Nr. 4 | Prüfung AZA (Vergleich *.PROJ bei AzLM – Achszählübersichtsplan): Ist bei Einsatz der Schnellspannvorrichtungen der Parameter DRWBoth = Yes gesetzt? |  | FALSE | FALSE | FALSE | offen
Prüfanleitung – Zuordnung SM / EAM / AzA
5 | PA | PA 1 | Zuordnung: Stimmt das Software-Protokoll „AzA-Schnittstelleninformation“ (SM-Elementnr., SM-Elementname, AzA-Element-/Teilelementnr., Abschnittsbezeichnung) mit ELX und AZA-Projektierung überein? | ↑ S4 Nr. 1 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
6 | PA | PA 2 | Zuordnung: Sind in der Elementliste (ELX) die AZA-Angaben (AZA = M:<Modul> E:<Element>) je Gleisabschnitt bzw. Weichengruppe konsistent zur AZA-Projektierung? | ↑ S4 Nr. 1 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
7 | PA | PA 3 | Zuordnung: Sind SM-Modul, EAM-Modul, AzA-Modul und die Schnittstellenkennungen (SM/EAM-SSK, AzA/EAM-SSK) auf dem Zuordnungsblatt plausibel und konsistent? | ↑ S4 Nr. 1, 2 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
Prüfanleitung – AzA-Konfiguration
8 | PA | PA 4 | Konfiguration: Sind die seriellen Standard-Schnittstellen (EAM-Schnittstelle 2-kanalig, AzA-Bus ES_x, Nachbar-Schnittstellen NS_x) wie geplant belegt? | ↑ S4 Nr. 2 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
9 | PA | PA 5 | Konfiguration: Stimmen Zählpunkte zu Nachbar-AzA (NS_x / NZ_xx) mit der Konfiguration des Nachbar-AzA überein (gleiche Zählpunktbezeichnung, gegensätzliche Zählrichtung)? | ↑ S4 Nr. 3 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
10 | PA | PA 6 | Konfiguration: Bei Mischbetrieb / Migration AzL90M-3 ↔ AzLM: Wurde die Umsetztabelle der Zählpunkte angewendet ((Platine − 1) × 8 + Kanal + 1, z. B. 2.0 → 9)? | ↑ S4 Nr. 3 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
11 | PA | PA 7 | Konfiguration: Ist bei jedem Abschnitt die Zuordnung positiv/negativ der Zählpunkte (Ein-/Ausfahrrichtung) gegen den Achszählübersichtsplan abgehakt? | ↑ S4 Nr. 3 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
3 Versionen, Prüfsummen und Simulation
Prüfanleitung – Versionen und Prüfsummen
12 | PA | PA 8 | Version: Entsprechen AzA-SW-Version und -Sachnummer in der Konfigurationsdatei der Systemfreigabe bzw. dem FB034? |  | FALSE | FALSE | FALSE | offen
13 | PA | PA 9 | Version: Stimmen Projektname, Version und Kommentar (Anlass, z. B. „1. IBN“) in der Konfigurationsdatei mit dem Bauzustand überein? |  | FALSE | FALSE | FALSE | offen
14 | PA | PA 10 | Prüfsumme: Stimmen Konfigurations-Prüfsumme (CRC) bzw. EPROM-Prüfsumme / Image-Prüfsumme (*.img.crc) mit den Angaben der Projektierung (Log-Datei, FB034) überein? |  | FALSE | FALSE | FALSE | offen
Prüfanleitung – Simulation an der Testanlage
15 | PA | PA 11 | Simulation: Wurde an der Achszählsimulation die Systemversion (PAD „v“) und Projektierung (PAD „j“) angezeigt und gegen Freigabe/FB034 geprüft? |  | FALSE | FALSE | FALSE | offen
16 | PA | PA 12 | Simulation: Werden nach „ek:gf 1“ alle Abschnitte frei und nach „ek:gb 1“ alle Abschnitte besetzt gemeldet; zeigt „g“ für alle Abschnitte den erwarteten Status? | ↑ S4 Nr. 3 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
17 | PA | PA 13 | Simulation: Wird jeder Gleisfreimeldeabschnitt einzeln belegt und frei auf der Lupe am richtigen Element angezeigt? | ↑ S4 Nr. 1, 3 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
18 | PA | PA 14 | Simulation: Am Übergang zu Abschnitten anderer Freimeldeart: verlängerte Toleranzzeit (VT = „V“) projektiert (siehe TIP S2 Nr. 34)? |  | FALSE | FALSE | FALSE | offen
TIP S4 – Toolprüfung
19 | TIP S4 | Nr. 5 | Wurden die Daten vom RAZA-Tool geprüft? Wurde durch das Tool kein Fehler gefunden bzw. wurden alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft? | ↓ PA 15 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
20 | TIP S4 | Nr. 6 | Wurden die Daten vom RENT geprüft? Wurde durch das Tool kein Fehler gefunden bzw. wurden alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft? | ↓ PA 15 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
Prüfanleitung – Toolreports
21 | PA | PA 15 | Toolprüfung: Sind RAZA- und RENT-Report in der Ablage gespeichert und jede Meldung einzeln bewertet und dokumentiert? | ↑ S4 Nr. 5, 6 | FALSE | FALSE | FALSE | offen

## Ergebnis
Ergebnis – Prüfprotokoll Achszähler (AzLM)
Abschnitt | TIP S4 | PA | i. O. | n. i. O. | n. z. | offen | mehrfach
2 AZA-Zuordnung und Zählpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 Versionen, Prüfsummen und Simulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Davon TIP S4 – n. i. O. | 0
Davon PA – n. i. O. | 0
Gesamtergebnis
TIP S4 – Software AzLM – alle Prüfschritte durchgeführt | 0
Übertrag der Abweichungen ins Prüfbuch
Kurzbeschreibung | Frage-Nr. | Herkunft | Prüfbuch-Nr. |  | Element |  | Erledigt
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Unterschriften
| Prüfer |  |  |  | Freigebender
Name (Druckbuchstaben)
Firma (falls extern)
Datum
Unterschrift