## Deckblatt
Hitachi Rail
Interne Abnahmeprüfung (FFT) · ITC
Prüfprotokoll DCA
TIP S5 – Software DCA und Prüfanleitung
ESTW L90 · Domestic · DB InfraGO
Projektdaten (gelbe Felder ausfüllen)
Projektbezeichnung / PSP
Stellwerk (UZ / ESTW-Z, Ril100)
Bauzustand / AZ-Nr.
Systemversionen (LBS, MEM, SM, EAM, AzLM)
PT1-Stand laut PBL
Neuanlage / Bauzustand (Differenz)
Prüfer
Datum
Herkunft der Fragen
TIP S5 | Frage aus dem TIP S5 – Software DCA. Zeile hellorange. Formal verbindlich; Ergebnis 1:1 ins TIP übertragen.
PA | Prüfanleitung: Einzelschritt (PT1-Tabelle, Prüfdokument, Simulation), mit dem eine TIP-Frage nachgewiesen wird. Aus der Schulungsunterlage, teils auf Basis historischer Arbeitsnotizen – vor Nutzung mit aktuellem Stand abgleichen.
Bewertung
i. O. – in Ordnung | TIP: Ja | Entspricht der Vorgabe (PT1, Prüfdokument, Planung).
n. i. O. – nicht in Ordnung | TIP: Nein | Abweichung im Prüfbuch erfassen, Prüfbuch-Nr. in „Bemerkung“.
n. z. – nicht zutreffend | TIP: als n. z. kennzeichnen | Sachverhalt kommt nicht vor; kurz begründen.
Bedienung der Excel-Datei
• Je Zeile genau ein Kästchen anhaken. „Status“ zeigt offen / erledigt / n. i. O. / mehrfach!.
• Eine TIP-Frage erst mit i. O. bewerten, wenn alle zugehörigen PA-Schritte i. O. oder n. z. sind.
• Spalte „Bezug (Link)“: TIP-Frage → erster zugehöriger PA-Schritt („+n“ = weitere); PA-Schritt → TIP-Frage. ↑ = weiter oben, ↓ = weiter unten.
• Filter in Spalte „Herkunft“: nur TIP- oder nur PA-Zeilen anzeigen.
• Nachweis der PT1-Prüfung bleibt das Abhaken im PT1 (TIP-Manteldokument, Anhang A.1).
• Kästchen = Zellkontrollkästchen (Microsoft 365). Ältere Excel-Versionen zeigen WAHR/FALSCH; Wert dann per Eingabe ändern.

## Prüfprotokoll
Prüfprotokoll DCA – TIP S5 – Software DCA und Prüfanleitung
ESTW L90 · DB InfraGO · Prüfgrundlagen: TIP S5 (Template-Ausg. 01), Schulungsunterlage Softwareprüfung ESTW L90 · Projektdaten und Anleitung: Blatt „Deckblatt“
Nr. | Herkunft | TIP-Nr. / PA | Prüffrage | Bezug (Link) | i. O. | n. i. O. | n. z. | Status | Bemerkung / Prüfbuch-Nr.
2 Versionen und Konsistenz
TIP S5 – Versionen und Konsistenz
1 | TIP S5 | Nr. 1 | Wurde die richtige Version der CDE-Files gemäß der für das Projekt gültigen VDD projektiert? | ↓ PA 1 (+1) | FALSE | FALSE | FALSE | offen
2 | TIP S5 | Nr. 2 | Wurde die richtige Version der EDS-Files gemäß der für das Projekt gültigen VDD projektiert? | ↓ PA 1 (+1) | FALSE | FALSE | FALSE | offen
3 | TIP S5 | Nr. 3 | Entspricht die Projektierungsversion aller CAE_data.xml den zugehörigen Teilsystemübersichten? Sind die verwendeten Projektierungsversionen für alle CAE_data.xml gleich und passend zur Projektierungsversion des Stellwerks bzw. ist jede Abweichung für Baustufen aufgrund unveränderter Daten für die jeweilige CAE_data.xml beabsichtigt und korrekt? | ↓ PA 4 (+1) | FALSE | FALSE | FALSE | offen
4 | TIP S5 | Nr. 13 | Da ein Teil der Prüfung durch den Vergleich mit der Stellwerksprojektierung (mittels DSTI-Datei) realisiert wird: Wurde sichergestellt, dass die herangezogene Projektierungsversion des Stellwerks (und der DSTI-Datei) alle Elemente (Signale, Weichen, Gleissperren und Schlüsselsperren) gemäß Planunterlagen enthält und alle Signalbegriffe den Planungsunterlagen entsprechen? Wurden nachträglich Änderungen vorgenommen, muss die RDDV-Prüfung wiederholt werden! | ↓ PA 6 (+1) | FALSE | FALSE | FALSE | offen
Prüfanleitung – Versionen
5 | PA | PA 1 | VDD: Ist die für das Projekt gültige VDD (Ausgabe/Datum) im Prüfbuch bzw. Manteldokument dokumentiert? | ↑ S5 Nr. 1, 2 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
6 | PA | PA 2 | VDD: Wurde für jedes CDE-File die projektierte Version gegen die VDD abgehakt? | ↑ S5 Nr. 1 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
7 | PA | PA 3 | VDD: Wurde für jedes EDS-File die projektierte Version gegen die VDD abgehakt? | ↑ S5 Nr. 2 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
8 | PA | PA 4 | CAE_data.xml: Liegt eine Liste aller CAE_data.xml mit Projektierungsversion vor, abgeglichen mit den Teilsystemübersichten? | ↑ S5 Nr. 3 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
9 | PA | PA 5 | CAE_data.xml: Ist jede abweichende Projektierungsversion (Baustufe mit unveränderten Daten) begründet dokumentiert? | ↑ S5 Nr. 3 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
10 | PA | PA 6 | DSTI: Entspricht die Version der DSTI-Datei der geprüften Stellwerksprojektierung laut FB034? | ↑ S5 Nr. 13 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
11 | PA | PA 7 | DSTI: Wurde nach jeder nachträglichen Änderung an Stellwerksprojektierung oder DSTI-Datei die RDDV-Prüfung wiederholt? | ↑ S5 Nr. 13 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
3 Signale
TIP S5 – Signale
12 | TIP S5 | Nr. 4 | Wurde geprüft, dass nicht überwachte Zs2/Zs2v konkret vom Betrieb gefordert wurden? Andernfalls sollen Zs2/Zs2v immer überwacht sein. | ↓ PA 8 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
13 | TIP S5 | Nr. 5 | Wurde die Projektierung der Leuchtstärke für alle Signale gemäß [LS-LSE-GEN-9] gegen den Standort (im Tunnel / außerhalb) geprüft? | ↓ PA 9 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
Prüfanleitung – Signale
14 | PA | PA 8 | Zs2/Zs2v: Ist für jeden nicht überwachten Zs2/Zs2v die betriebliche Forderung mit Fundstelle (PT1) vermerkt? | ↑ S5 Nr. 4 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
15 | PA | PA 9 | Leuchtstärke: Wurden alle Signale im Tunnel anhand der Planung identifiziert und die Leuchtstärke je Signal (Tunnel / außerhalb) abgehakt? | ↑ S5 Nr. 5 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
4 PZB
TIP S5 – PZB
16 | TIP S5 | Nr. 6 | Wurde die manuelle Prüfung der PZB-Magnete durchgeführt? Wurden alle PZB-Magneten und Geschwindigkeitsprüfabschnitte entsprechend Planungsunterlage projektiert? | ↓ PA 10 (+1) | FALSE | FALSE | FALSE | offen
17 | TIP S5 | Nr. 7 | Wurden entsprechend der Planungsunterlage geforderte fahrwegabhängige PZB-Magneten und GPE gemäß [LS-GEN-CXO-9] geprüft? Wurde die Konsistenz manuell zur ESTW-ZE-Projektierung geprüft (siehe Dateien K#.MAC)? | ↓ PA 11 (+1) | FALSE | FALSE | FALSE | offen
Prüfanleitung – PZB
18 | PA | PA 10 | PZB: Wurde jeder PZB-Magnet (Frequenz, Zuordnung zum Signal) gegen die Planungsunterlage einzeln abgehakt? | ↑ S5 Nr. 6 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
19 | PA | PA 11 | PZB: Wurde jeder Geschwindigkeitsprüfabschnitt (GPE) gegen die Planungsunterlage abgehakt? | ↑ S5 Nr. 6, 7 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
20 | PA | PA 12 | PZB: Wurden fahrwegabhängige Magneten/GPE mit den Dateien K#.MAC der ESTW-ZE-Projektierung abgeglichen? | ↑ S5 Nr. 7 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
5 Weichen und Schlüsselsperren
TIP S5 – Weichen und Schlüsselsperren
21 | TIP S5 | Nr. 9 | Stimmen die Anzahl und der Typ der Weichenantriebe mit der Ausführungsplanung Hardware überein? | ↓ PA 13 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
22 | TIP S5 | Nr. 10 | Stimmen die Bauformen der Schlüsselsperren? | ↓ PA 14 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
Prüfanleitung – Weichen und Schlüsselsperren
23 | PA | PA 13 | Weichenantriebe: Wurden Anzahl und Typ der Antriebe je Weiche gegen die HW-Ausführungsplanung einzeln abgehakt? | ↑ S5 Nr. 9 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
24 | PA | PA 14 | Schlüsselsperren: Wurde die Bauform jeder Schlüsselsperre gegen die Planung abgehakt? | ↑ S5 Nr. 10 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
6 Toolprüfung (RDDV, RENT)
TIP S5 – Toolprüfung
25 | TIP S5 | Nr. 8 | Wurde bei Ausgabe eines Fehlers für Regel [DBX-DCA-EXT-LS-25-W] eine manuelle Einzelprüfung der Ausgänge in der betreffenden CAE_data.xml durchgeführt? | ↓ PA 15 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
26 | TIP S5 | Nr. 11 | Wurden alle Warnungen manuell nachgeprüft und die Fälle als korrekt projektiert bestätigt? | ↓ PA 16 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
27 | TIP S5 | Nr. 12 | Wurde geprüft, dass alle Prüfregeln der Prüfvorschriften und der DBx-Regeln durch das RDDV-Tool geprüft wurden (Prüfstatus muss „Erfolgreich“ oder „Nicht anwendbar“ sein) und keine Fehler aufgetreten sind? | ↓ PA 17 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
28 | TIP S5 | Nr. 14 | Wurde der RDDV-Report inklusive der Begründungen bei akzeptierten Regelverletzungen der Prüfdokumentation hinzugefügt? | ↓ PA 18 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
29 | TIP S5 | Nr. 15 | Wurden die Daten vom RENT geprüft? Wurde durch das Tool kein Fehler gefunden bzw. wurden alle Fehler/Warnungen bewertet und als unkritisch eingestuft? | ↓ PA 19 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
Prüfanleitung – Toolreports
30 | PA | PA 15 | RDDV: Regel [DBX-DCA-EXT-LS-25-W]: Sind die betroffenen Ausgänge je CAE_data.xml einzeln geprüft und das Ergebnis dokumentiert? | ↑ S5 Nr. 8 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
31 | PA | PA 16 | RDDV: Ist jede Warnung mit Begründung „korrekt projektiert“ im Report bzw. Prüfbuch vermerkt? | ↑ S5 Nr. 11 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
32 | PA | PA 17 | RDDV: Wurde der Prüfstatus jeder Regel kontrolliert (nur „Erfolgreich“ / „Nicht anwendbar“, keine Fehler)? | ↑ S5 Nr. 12 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
33 | PA | PA 18 | RDDV: Ist der RDDV-Report (Version, Datum) mit Begründungen in der elektronischen Ablage gespeichert und im Manteldokument referenziert? | ↑ S5 Nr. 14 | FALSE | FALSE | FALSE | offen
34 | PA | PA 19 | RENT: Ist der RENT-Report abgelegt und jede Meldung einzeln bewertet? | ↑ S5 Nr. 15 | FALSE | FALSE | FALSE | offen

## Ergebnis
Ergebnis – Prüfprotokoll DCA
Abschnitt | TIP S5 | PA | i. O. | n. i. O. | n. z. | offen | mehrfach
2 Versionen und Konsistenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 Signale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 PZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 Weichen und Schlüsselsperren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 Toolprüfung (RDDV, RENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Davon TIP S5 – n. i. O. | 0
Davon PA – n. i. O. | 0
Gesamtergebnis
TIP S5 – Software DCA – alle Prüfschritte durchgeführt | 0
Übertrag der Abweichungen ins Prüfbuch
Kurzbeschreibung | Frage-Nr. | Herkunft | Prüfbuch-Nr. |  | Element |  | Erledigt
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Unterschriften
| Prüfer |  |  |  | Freigebender
Name (Druckbuchstaben)
Firma (falls extern)
Datum
Unterschrift